## Sheet1
WEBSITE QUẢN LÝ KHO GIẤY VỤN
| Công việc | Người chịu trách nhiệm chính | Ước lượng thời gian | Deadline | Trạng thái | Tỉ lệ/Mức độ hoàn thành
A | Sprint 1
1 | Phân tích yêu cầu bài toán | Nguyễn Hải Nam | 1w | 15/2/2026 | Đã hoàn thành | 100%
1.1 | Thu thập và làm rõ yêu cầu | Nguyễn Hải Nam | 1d |  | Đã hoàn thành | 100%
1.2 | Xác định các actor và usecase tổng quát | Nguyễn Hải Nam | 2d |  | Đã hoàn thành | 100%
1.3 | Xác định actor, usecase của vai trò Admin | Nguyễn Hải Nam | 2d |  | Đã hoàn thành | 100%
1.4 | Xác định actor, usecase của vai trò khách hàng | Nguyễn Hải Nam | 2d |  | Đã hoàn thành | 100%
B | Sprint 2
2 | Thiết kế giao diện | Nguyễn Hải Nam | 1m | 22/2/2026 | Đã hoàn thành | 100%
2.1 | Thiết kế giao diện trang đăng nhập, đăng ký | Nguyễn Hải Nam | 1w |  | Đã hoàn thành | 100%
2.2 | Thiết kế giao diện trang giới thiệu | Nguyễn Hải Nam | 1w |  | Đã hoàn thành | 100%
2.3 | Thiết kế các giao diện cho các vai trò của Admin | Nguyễn Hải Nam | 1w |  | Đã hoàn thành | 100%
2.4 | Thiết kế giao diện cho các vai trò của Khách hàng | Nguyễn Hải Nam | 1w |  | Đã hoàn thành | 100%
C | Sprint 3
3 | Lập trình thiết kế giao diện | Nguyễn Hải Nam |  | 2026-08-03 | Đã hoàn thành | 100%
3.1 | Lập trình thiết kế giao diện trang đăng nhập, đăng ký | Nguyễn Hải Nam | 3d |  | Đã hoàn thành | 100%
3.2 | Lập trình thiết kế giao diện trang giới thiệu | Nguyễn Hải Nam | 3d |  | Đã hoàn thành | 100%
3.3 | Lập trình thiết kế các giao diện cho các vai trò của Admin | Nguyễn Hải Nam | 3d |  | Đã hoàn thành | 100%
3.4 | Lập trình thiết kế các giao diện cho các vai trò của Khách hàng | Nguyễn Hải Nam | 3d |  | Đã hoàn thành | 100%
D | Sprint 4
4 | Kiểm thử, sửa lại giao diện | Nguyễn Hải Nam |  | 16/3/2026 | Đã hoàn thành | 100%
4.1 | Kiểm thử và sửa lại giao diện trang đăng nhập và đăng ký | Nguyễn Hải Nam | 3d |  | Đã hoàn thành | 100%
4.2 | Kiểm thử và sửa lại giao diện trang giới thiệu | Nguyễn Hải Nam | 3d |  | Đã hoàn thành | 100%
4.3 | Kiểm thử và sửa lại các giao diện cho các vai trò của Admin | Nguyễn Hải Nam | 3d |  | Đã hoàn thành | 100%
4.4 | Kiểm thử và sửa lại các giao diện cho các vai trò của Khách hàng | Nguyễn Hải Nam | 3d |  | Đã hoàn thành | 100%
E | Sprint 5
5 | Lập trình BackEnd | Nguyễn Hải Nam |  | 24/3/2026 | Đang thực hiện
5.1 | Xây dựng Cơ sở dữ liệu | Nguyễn Hải Nam | 2w |  | Đang thực hiện
5.2 | Tạo các API cho chức năng đăng nhập | Nguyễn Hải Nam | 2w |  | Đang thực hiện
5.3 | Tạo các API cho các chức năng vai trò Admin | Nguyễn Hải Nam | 2w |  | Đang thực hiện
5.4 | Tạo các API cho các chức năng vai trò Khách hàng | Nguyễn Hải Nam | 2w |  | Đang thực hiện
F | Sprint 6
6 | Kiểm thử API và Tích hợp BE vào FE | Nguyễn Hải Nam |  | 2026-07-04 | Đang thực hiện
6.1 | Kiểm thử các API cho chức năng đăng nhập trên Postman | Nguyễn Hải Nam | 2d |  | Đang thực hiện
6.2 | Kiểm thử các API cho các chức năng vai trò Admin trên Postman | Nguyễn Hải Nam | 2d |  | Đang thực hiện
6.3 | Kiểm thử các API cho các chức năng vai trò Khách hàng trên Postman | Nguyễn Hải Nam | 2d |  | Đang thực hiện
6.4 | Triển khai đổ dữ liệu lên giao diện | Nguyễn Hải Nam | 2d |  | Đang thực hiện
6.5 | Kiểm thử các API trên Giao diện trang web | Nguyễn Hải Nam | 2d |  | Đang thực hiện
G | Sprint 7
C | Sprint 3 | Nguyễn Hải Nam |  | 14/4/2026
5 | Xử lý tờ khai dự kiến | Nguyễn Hải Nam | 1d |  | Đang thực hiện
6 | Đổ tồn theo mẫu mới | Nguyễn Hải Nam | 1d |  | Đang thực hiện
7 | Viết test case, chạy kiểm thử | Nguyễn Hải Nam | 1d |  | Đang thực hiện
7.1 | Chuẩn bị kiểm thử | Nguyễn Hải Nam | 1d |  | Đang thực hiện
7.2 | Thiết kế test case | Nguyễn Hải Nam | 1d |  | Đang thực hiện
7.3 | Thực hiện kiểm thử | Nguyễn Hải Nam | 1d |  | Đang thực hiện
7.4 | Báo cáo & xử lý lỗi | Nguyễn Hải Nam | 1d |  | Đang thực hiện
7.5 | Đánh giá kết quả kiểm thử | Nguyễn Hải Nam | 1d |  | Đang thực hiện
H | Sprint 8
8 | Fix bug & triển khai hệ thống | Nguyễn Hải Nam |  | 20/4/2026 | Đang thực hiện
8.1 | Tiếp nhận & phân loại bug | Nguyễn Hải Nam | 1d |  | Đang thực hiện
8.2 | Sửa lỗi (Fix bug) | Nguyễn Hải Nam | 1d |  | Đang thực hiện
8.3 | Kiểm thử lại (Re-test & Regression Test) | Nguyễn Hải Nam | 1d |  | Đang thực hiện
8.4 | Chuẩn bị môi trường triển khai | Nguyễn Hải Nam | 1d |  | Đang thực hiện
8.5 | Triển khai hệ thống (Deployment) | Nguyễn Hải Nam | 1d |  | Đang thực hiện
8.6 | Hướng dẫn sử dụng & bàn giao | Nguyễn Hải Nam | 1d |  | Đang thực hiện
8.7 | Bảo trì & hỗ trợ sau triển khai | Nguyễn Hải Nam | 1d |  | Đang thực hiện